様式第１９号（第５４条の２関係）

|  | 工事履行報告書（中間前金払用） 工事番号; 第 号. 工事名. 工期; 着 工; 年 月 日. 完 成; 年 月 日. 請負 代金額; 金 円也. 工種; 構成比; 予定工程; 実施工程; 出来高金額; 備考. ％; ％; ％; 円. 小計; 100.0％. 消費税及び地方消費税. 合計金額. （記事欄） 年 月 日現在. 受注者 住 所 氏 名. 注 実施工程は50％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。. |  |
| --- | --- | --- |

様式第１８号その２（第５４条の２関係）　　　　　　　記載例及びチェック例

|  | 工事履行報告書（中間前金払用） 工事番号; ○○第○○○号. 工事名; ○○○○○工事. 工期; 着 工; 平成○○年○○月○○日. 完 成; 平成○○年○○月○○日. 請負 代金額; 設計金額の割合 金２５，１８９，０００ 円也・・・①. 工種; 構成比; 予定工程; 実施工程; 出来高金額; 備考. ア ％; ％; イ ％; 円. 準備工; 1.5; 100; 100; 0. 道路土工; 12.0; 66; 20; 442,000. 擁壁工; 48.0; 100; 91; 10,685,000. ブロック積工; 21.3; 100; 0; 0. 排水工; 5.3; 0; 0; 0. 水路工; 6.6; 12; 12; 707,000. 管渠工他; 4.3; 47; 47; 1,081,000. 後片付け; 1.0; 0; 0; 0. 小計; 100.0％; 12,915,000. 消費税及び地方消費税; 645,750. 合計金額; 13,560,750; ・・・②. （記事欄） 平成○○年○○月○○日現在. 請負者 住 所 ○○市○○町○○ 氏 名 ○○○○ ㊞. 注 実施工程は50％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。 ア×イ(％)の合計が50％以上 ②/①≧0.5 準備工1.5×100％＝1.5％ ・ ・ ・ ・ 計50.4％. |  |
| --- | --- | --- |