## 様式１（計画・報告)書
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： |  |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： |  |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： |  |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： |  |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2025 | 年 | 10 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2025-10-01 | 45931
2025-10-02 | 45932
2025-10-03 | 45933
2025-10-04 | 45934
2025-10-05 | 45935
2025-10-06 | 45936
2025-10-07 | 45937
2025-10-08 | 45938
2025-10-09 | 45939
2025-10-10 | 45940
2025-10-11 | 45941
2025-10-12 | 45942
2025-10-13 | 45943
2025-10-14 | 45944
2025-10-15 | 45945
2025-10-16 | 45946
2025-10-17 | 45947
2025-10-18 | 45948
2025-10-19 | 45949
2025-10-20 | 45950
2025-10-21 | 45951
2025-10-22 | 45952
2025-10-23 | 45953
2025-10-24 | 45954
2025-10-25 | 45955
2025-10-26 | 45956
2025-10-27 | 45957
2025-10-28 | 45958
2025-10-29 | 45959
2025-10-30 | 45960
2025-10-31 | 45961
対象日数 |  | 0 | 0
施工日数 |  | 0 | 0
休日数 |  | 0 | 0
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式1（記載例）
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書【記載例】 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： | 大○第1号 大洲市道1号線道路改良工事 |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： | 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： | 株式会社○○建設 |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： | ○○ ○○ |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2025 | 年 | 10 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2025-10-01 | 45931
2025-10-02 | 45932 | 作業 | 作業 | 現場着手日
2025-10-03 | 45933 | 作業 | 作業
2025-10-04 | 45934 | 作業 | 作業
2025-10-05 | 45935 | 休日 | 作業
2025-10-06 | 45936 | 休日 | 休日
2025-10-07 | 45937 | 作業 | 休日 | 8月5日の作業に伴う振替日
2025-10-08 | 45938 | 作業 | 作業
2025-10-09 | 45939 | 作業 | 中止 | 他工事との調整に伴う一時中止
2025-10-10 | 45940 | 作業 | 作業
2025-10-11 | 45941 | 作業 | 作業
2025-10-12 | 45942 | 休日 | 休日
2025-10-13 | 45943 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-10-14 | 45944 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-10-15 | 45945 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-10-16 | 45946 | 作業 | 作業
2025-10-17 | 45947 | 作業 | 作業
2025-10-18 | 45948 | 作業 | 作業
2025-10-19 | 45949 | 休日 | 作業
2025-10-20 | 45950 | 休日 | 休日
2025-10-21 | 45951 | 作業 | 休日
2025-10-22 | 45952 | 作業 | 作業
2025-10-23 | 45953 | 作業 | 作業
2025-10-24 | 45954 | 作業 | 作業
2025-10-25 | 45955 | 作業 | 作業
2025-10-26 | 45956 | 休日 | 休日
2025-10-27 | 45957 | 休日 | 休日
2025-10-28 | 45958 | 休日 | 作業 | 工事完了日（実施）
2025-10-29 | 45959 | 作業
2025-10-30 | 45960 | 作業 |  | 工事完了日（計画）
2025-10-31 | 45961
対象日数 |  | 26 | 23
施工日数 |  | 18 | 16
休日数 |  | 8 | 7
現場閉所率（月間） |  | 30.8 | 30.4 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
西暦、月を入力するとカレンダーが自動で生成されます。
プルダウンで該当する項目を選択してください。
その他、対象期間外の場合は、「その他」としてください。
日数及び現場閉所率は自動的に集計されます。
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C25: 対象外期間は空欄とする。