## 様式１（計画・報告)書
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： |  |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： |  |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： |  |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： |  |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2024 | 年 | 8 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2024-08-01 | 45505
2024-08-02 | 45506
2024-08-03 | 45507
2024-08-04 | 45508
2024-08-05 | 45509
2024-08-06 | 45510
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514
2024-08-11 | 45515
2024-08-12 | 45516
2024-08-13 | 45517
2024-08-14 | 45518
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521
2024-08-18 | 45522
2024-08-19 | 45523
2024-08-20 | 45524
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528
2024-08-25 | 45529
2024-08-26 | 45530
2024-08-27 | 45531
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535
対象日数 |  | 0 | 0 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 0 | 0 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 0 | 0 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式1（記載例）
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書【記載例】 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： | 大○第1号 大洲市道1号線道路改良工事 |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： | 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： | 株式会社○○建設 |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： | ○○ ○○ |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2023 | 年 | 8 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2023-08-01 | 45139
2023-08-02 | 45140 | 作業 | 作業 | 現場着手日
2023-08-03 | 45141 | 作業 | 作業
2023-08-04 | 45142 | 作業 | 作業
2023-08-05 | 45143 | 休日 | 作業
2023-08-06 | 45144 | 休日 | 休日
2023-08-07 | 45145 | 作業 | 休日 | 8月5日の作業に伴う振替日
2023-08-08 | 45146 | 作業 | 作業
2023-08-09 | 45147 | 作業 | 中止 | 他工事との調整に伴う一時中止
2023-08-10 | 45148 | 作業 | 作業
2023-08-11 | 45149 | 作業 | 作業
2023-08-12 | 45150 | 休日 | 休日
2023-08-13 | 45151 | その他 | その他 | 夏季休暇
2023-08-14 | 45152 | その他 | その他 | 夏季休暇
2023-08-15 | 45153 | その他 | その他 | 夏季休暇
2023-08-16 | 45154 | 作業 | 作業
2023-08-17 | 45155 | 作業 | 作業
2023-08-18 | 45156 | 作業 | 作業
2023-08-19 | 45157 | 休日 | 作業
2023-08-20 | 45158 | 休日 | 休日
2023-08-21 | 45159 | 作業 | 休日
2023-08-22 | 45160 | 作業 | 作業
2023-08-23 | 45161 | 作業 | 作業
2023-08-24 | 45162 | 作業 | 作業
2023-08-25 | 45163 | 作業 | 作業
2023-08-26 | 45164 | 休日 | 休日
2023-08-27 | 45165 | 休日 | 休日
2023-08-28 | 45166 | 休日 | 作業 | 工事完了日（実施）
2023-08-29 | 45167 | 作業
2023-08-30 | 45168 | 作業 |  | 工事完了日（計画）
2023-08-31 | 45169
対象日数 |  | 26 | 23 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 18 | 16 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 8 | 7 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | 30.8 | 30.4 | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
西暦、月を入力するとカレンダーが自動で生成されます。
プルダウンで該当する項目を選択してください。
その他、対象期間外の場合は、「その他」としてください。
日数及び現場閉所率は自動的に集計されます。
Note on A11: 西暦を入力
Note on C11: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C25: 対象外期間は空欄とする。